二圩横河闸站及二圩横河（通富南路-科创路）河道整治工程监理

招标文件

招   标   人：南通市中央创新区建设投资有限公司

招标代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

日        期：2021年5月11日

第一章 投标报价须知

（一）总则

1、工程概况：二圩横河闸站及二圩横河（通富南路-科创路）河道整治工程，该工程造价约600万元，工期约90日历天。

2、招标范围：二圩横河闸站及二圩横河（通富南路-科创路）河道整治工程监理，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理，协助委托人办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。

3、监理服务期限：自施工准备阶段至保修阶段结束。

4、质量要求：合格。

5、投标人资格要求

5.1投标人具备独立法人资格；

5.2投标人必须具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质。

5.3投标人拟派监理机构人员配备要求

| 岗 位 | 人员数量 | 持证上岗要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理 工程师 | 1名 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | 拟派总监不得为企业法定代表人或董事长或总经理或技术负责人 |
| 专业监理 工程师 | 1名 | 水工建筑专业 |  |
| 监理员 | 1名 | 金属结构或机电设备安装专业 |  |
| 总 计 | 3名 | 以上为项目人员配备最低配置要求。中标后监理单位必须按上述要求配备人员且必须无条件接受招标人因现场情况和工程进度的要求增加或更换监理人员。 （2）上述所有监理人员均须身体健康（所投人员年龄均须在60周岁以下），持有监理上岗证。所有监理人员从事工程监理的工作年限不得低于三年。 |

5.4本项目不接受联合体投标。

6、投标费用

投标人应承担其购买有关招标文件等资料300元和编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，费用概不退还。

7、投标有效期：45日历天。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

招标文件包括下列内容

- 投标报价须知

- 格式文件

9、招标文件的澄清说明

9.1投标人在收到本文件后，如有疑间需要澄清，应于收到文件后1日内以书面形式递交给招标人或代理机构，招标人答复完成后将以补充通知形式发放给所有投标人。
                         （三）投标文件要求

- 投标文件组成

（1）报价函（格式见第二章）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见第二章）；

（3）授权委托书（格式见第二章）；

（4）拟选派项目监理机构人员一览表（格式见第二章）；

（5）资格证明材料：企业的营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书、监理机构人员资格证书复印件。

注：投标书应装订成册，复印件均须加盖单位公章。

- 对投标文件的要求：

（1）投标文件分“正本”和“副本”正本壹份、副本叁份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本可密封在一个密封袋中，正、副本不一致时，以正本为准。

（2）全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人印鉴。

12、投标人应将投标文件用封袋密封，封袋上应写明工程名称、投标人名称，投标人必须在密封处加盖投标人公章及法人代表或其委托代理人印鉴。

13、投标时间及投标文件递交截止时间：2021年05月14日14点00分，截止时间以后收到的投标文件将被拒绝。

投标地点：南通崇州大道60号紫琅科技城6号楼639会议室。

14、本工程要求投标单位提交投标保证金数额为：贰仟元整(人民币)，以现金方式随投标文件带至开标现场。中标单位在合同签订前向招标人支付中标价的5%履约保证金。

（四）开标、评标

15、开标会按投标文件规定的时间、地点进行，由招标人（或代理机构）主持，参加开标的投标人的法定代表人（或授权委托入）携带身份证原件在投标截止时间前签到，投标人的法定代表人（或授权委托人）未在投标截止时间前到达的，则视为该投标人自动放弃该项日的投标，其投标文件视为无效标书。

16、评标办法：本项目采用价格单因素评标方法。

（1）满足招标文件全部实质性要求且有效报价中最低报价的投标单位即为中标单位，如有最低报价相同时，则现场抽签确定中标人。

（2）有效报价：是指投标人的投标报价低于招标人设定的招标控制价。

（3）招标控制价为施工中标价的2%，投标报价高于或等于招标控制价的按废标处理。

17、付款方式

工程竣工验收合格后，付至合同价款的80%，余款在工程竣工验收合格满两年后一次性付清（不计息）。

18、联系方式

（1）招标人：南通市中央创新区建设投资有限公司

联系人：马海峰     电话：15851372906

（2）招标代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

联系人：徐茂斌      电话：0513-80901318,13585212988

邮箱：874786206@qq.com

第二章 格式文件

一、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                   （盖单位章）

日   期：

二、授权委托书

本人        （姓名）系                    （投标人单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）施工监理投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：               部门：               职务：

附：授权代理人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

三、报 价 函

（招标人名称）：

（一）根据已收到的       (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，愿以本工程施工中标价的    %（至多保留两位小数）的报价按招标文件的要求承包本项目施工监理服务。

（二）一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后，按招标文件要求提交履约保证金。

（三）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

四、拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章 合同条款及格式

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.质量标准：

5.工程概算投资额或建筑安装工程费：约   万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：                 ，注册号：     。

五、监理酬金

监理酬金（大写）：暂定人民币          元（￥   元），最终监理酬金以南通市审计局审计审定数为准。

包括：

1. 监理酬金：暂定人民币          元（￥   元）。

2. 相关服务酬金：  含在监理酬金中  。其中：

（1）勘察阶段服务酬金：   /    。

（2）设计阶段服务酬金： 含在监理酬金中   。

（3）保修阶段服务酬金： 含在监理酬金中   。

（4）其他相关服务酬金（包括结算审核、资料整理）：  含在监理酬金中  。

六、期限

1. 监理期限：

自  工程开工  始，至 本工程保修期满之日 止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年  /  月  /  日始，至  /  年  /  月  /  日止。

（2）设计阶段服务期限自  /  年  /  月  /  日始，至  /  年  /  月  /  日止。

（3）保修阶段服务期限自  /  年  /  月  /  日始，至  /  年  /  月  /  日止。

（4）其他相关服务期限自  /  年  /  月  /  日始，至  /  年  /  月  /  日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021年   月   日。

2. 订立地点：                。

3. 本合同自双方签字盖章并在监理人递交符合要求的履约保证金后生生效。本合同一式  捌  份，正本 贰 份，副本 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：   （盖章）                      监理人：   （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）     法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

详见《建设工程监理合同》示范文本（GF-2012-0202）中《第二部分 通用条件》。

## 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：①协议书（含委托人与监理人签订的补充条款）；②中标通知书；③招标书及其附件；④专用条件；⑤通用条件；⑥招投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 本工程监理范围包括：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助委托人办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。

2.1.2监理工作内容除通用条款中规定的内容外，还包括以下内容

（1）协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作；

（2）审核承包单位施工组织设计和施工方案，并督促检查承包单位按规范、规程、标准及图纸进行施工。

（3）审核承包单位的各项施工准备工作；

（4）审查督促承包单位施工管理制度、质量管理、安全管理和质量保证体系，确保体系（及制度）的建立、健全和实施。负责施工现场的安全生产管理工作，按市文明工地要求进行管理，督促检查并考核承包单位安全防护措施及设备满足施工要求。

（5）监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图。协助组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；

（6）审核承包单位提出的分包单位的资质；

（7）实施承包单位的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作，对各类变更、材料调价、新增工程量进行询价及审核；

（8）复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证；

（9）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

（10）按时向委托人提供形象进度报告，每月向委托人提交监理月报；

（11）分部、分项工程质量签证，组织基础、结构中验和竣工预验收，并提出工程质量评估报告，协助委托人组织竣工验收，办理竣工资料备案手续；

（12）按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量。负责施工工序过程中的质量控制，对重要工序和关键部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录。

（13）负责竣工图和各项工程相关资料的审查，督促承包单位完成资料的归档工作；

（14）应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，督促承包单位完成资料的归档工作；并做好巡查记录，监督承包单位不得违反安全管理的规定进行施工。如承包单位发生安全事故，监理单位视情况承担相应责任；

（15）应对工程竣工施工资料审核，并对竣工结算进行完整与符合性审查；

（16）协助委托人做好所有标段施工招标及材料设备采购等工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。

2.2.2 相关服务依据包括

（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同。

（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）。

（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定。

（4）本工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件。

（5）经委托人认可的监理方案、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等。

（6）委托人签发的工程监理委托书。

（7）国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：除重大疾病等非监理人过失或其他法定情形外，监理人不得更换总监理工程师及其他监理人员。投标文件中所列的人员、设备保证按时到场。如需更换人员，除须得到委托人书面同意外，还另须向委托人支付违约金（更换总监理工程师10万元/次，更换专业监理5万元/次，更换其他监理人员1万元/次）。中标后，实际到岗人员须与报名时提供的人员一致，否则按前述规定支付违约金。如发现未经委托人同意擅自更换或兼职，委托人有权终止合同，限令退场，已完成监理工作量不予结算，并按10000/人次/天向委托人支付违约金，由监理人承担由此发生的全部责任和损失。
    （1）若委托人在监理工作过程中发现总监工程师不能胜任该职务，则委托人有权要求监理人更换总监工程师，监理人在接到委托人通知后7日内无条件更换，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监工程师。未按委托人要求及时更换到岗的，监理人必须支付委托人违约金20万元，如监理人拒不更换的，委托人有权终止合同，已完成监理酬金按60%计算。
    （2）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换监理人员的要求，监理人在接到委托人通知后7日内无条件更换，且发生一次，由监理人向委托人支付5万元的违约金，直至终止本合同：
    A、监理人员资历和能力不足以胜任所承担的职责时；
    B、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；
    C、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；
    D、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；
    E、接受承包人请吃或娱乐活动；
    F、向承包人介绍施工作业人员；
    G、向承包人介绍材料供应商；

H、监理人转让或分包监理业务；

I、监理人将不合格的建设工程、建筑材料按照合格签字；

J、监理人与被监理工程的施工单位以及建筑材料供应单位有隶属关系或其他利益关系；

K、监理人不按监理合同履行监理职责，给委托人造成重大损失的；

L、监理人本身变故不能履行合同的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：对本工程质量、进度、投资、安全四大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内委托人委托的职权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出委托人授权之外的职权。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经委托人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

- 开工前监理人应向委托人报送三份委托的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划，得到委托人的批准后实施。

- 每周报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给委托人。

- 每月底前报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、每月初报经总监签认的上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总、上月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给委托人。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后 5 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为： 许超众  。

3.6 答复

委托人同意在 三 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.2 支付申请

5.2.1 本合同项下委托人向监理人付款的前提：监理人履行合同义务无任何违约行为；监理人已提交委托人要求的付款资料；已向委托人开具与该次付款金额相等的增值税专用发票。

5.2.2 委托人向监理人支付任何款项时均可直接扣除监理人应承担的违约金、赔偿金。

5.3 支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

本工程结算监理酬金=施工中标价*中标费率%。

因国家、地方政府的法律法规、规章引起的监理服务费增加或服务时间的延长，及因工程设计、材料涨跌、政策性等因素对施工合同价进行调整属正常的监理服务内容，由此导致施工合同价的增加，监理人报酬不予调整。

本工程以委托人指定的审计机构的审计结果作为工程款支付依据，收费基价的计费额按委托人指定的审计机构的审计总额计取。如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审计机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，委托人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意委托人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在委托人发出退款通知的10日内向委托人支付退款及利息。

正常工作酬金的支付：工程竣工验收合格后，付至合同价款（合同价款根据施工中标价*中标费率进行计算）的80%，余款在工程竣工验收合格满两年后一次性付清（不计息）。

委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，委托人有权暂停支付有异议的款项部分，并向监理人发出书面通知要求监理人说明理由；双方如仍有争议的，按第7条约定办理。无异议部分的款项按期支付。

每次付款前,由监理人按规定,填写资金拨付申请报表交委托人上报,待批准后付款。每次申请工程款时需按照增值税相关规定，同时提供与该付款金额等额的增值税专用发票。

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：监理人提交监理费合同金额5%的履约保证金，且双方签字盖章并经过建设主管部门备案后。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.3解除：按本合同约定解除与终止。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1）种方式：

（1）提请  南通  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：  /  。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /  。

监理人申明的保密事项和期限：   /  。

第三方申明的保密事项和期限：  /   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人同意。

- 补充条款

- 在工程施工期间，除总监理工程师外，其他监理人员均需专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，否则委托人有权终止合同。

- 在工程施工期间，总监理工程师应保证出勤每周六天及以上，每月不少于26天，出勤考核以打卡记录为准。每少一天向发包人支付2000元违约金，累计缺勤15天或连续缺勤5天，发包人有权单方面解除合同，限期退场，全部履约保证金不予退还，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。其他监理人员应保证出勤每周六天及以上，每月不少于26天并且每天在施工现场工作不少于8小时，出勤考核以打卡记录为准。每少一天向发包人支付1000元/人/次违约金，擅自离开施工现场，每少一天向发包人支付1000元/人/次的违约金，视为缺勤处理。

- 监理人员在执行考勤制度的同时，如因公、私事需要施工现场的，均应以书面形式向委托人请假，获同意后方可离开。周末或节假日应轮流值班。

- 监理人员应严格遵守《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），认真履行各自的职责，并做好监理记录。对关键部位、关键工序的施工过程实施旁站监理，对施工全过程进行跟踪监理，及时发现施工中存在的安全、质量等问题并督促承包人进行整改。如遇夜间施工，监理人必须安排监理人员进行夜间值班。如委托人发现监理旁站人员未到位的或未做旁站记录的，每发现一次，委托人有权扣减监理费2000元。如委托人发现夜间值班监理人员未在岗或早退的，每发现一次，委托人有权扣减监理费1000元。

- 对于发包人或上级主管部门组织的检查中发现施工单位存在的相关问题，监理人应及时督促施工单位进行整改。如施工单位未及时整改或整改不到位的，委托人有权扣减监理费1000元/处。

- 监理人员应加强现场监督巡查，如委托人现场发现施工单位材料或工序未及时报验而擅自实施的，扣减监理费1000元/次。

- 监理例会原则上每周召开一次，如监理人未按时召开监理例会的，每发生一次，扣减监理费2000元。专监以上人员无故缺席会议的，扣减监理费500元/次。

- 监理人必须对承包人的试验取样、封样和送样过程进行见证。若监理人未按规定进行见证或作出虚假见证，每发现一次，扣减监理费5000元。

- 监理人拟用于现场的检测设备必须与投标文件一致，未经委托人同意不得随意更换。

- 监理人应熟悉工程设计文件,参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议，但无权变更设计图纸。

- 监理人在工程监理过程中,对监理人员的安全负责。监理人应为监理人员办理工伤保险或意外伤害险，监理人员在工作期间发生安全事故的，由监理人负责。

- 监理人在工程监理过程中必须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备。监理人应设专人收集、管理监理文书资料，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求。监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。

- 本工程所有监理人员的注册证书原件必须交委托人保存，工程竣工验收合格后退还。

- 监理人投标时提供的所有证书以及派驻本工程的监理人员所持的证件证书（身份证、学历、职称、执业资格等）必须是合法有效的。如委托人发现监理人存在冒名顶替、伪造虚假证件等恶劣行为的，委托人有权直接解除合同，并上报相关主管部门，且已发生的监理费用不予以支付。

- 监理人应根据工程监理需要，按委托人的要求适时额外增加相应专业监理人员。若监理人在工程监理过程中，未按委托人的要求及时增加专业监理人员的，监理人应按每人每天2000元向委托人支付违约金，直至监理人增加专业监理人员到场监理为止。

- 若总监理工程师及其他监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理费的5%～50%；情节特别严重的，扣减全部监理费用。

- 履约保证金

A、监理人违约时，对履约保证金的处理

（1）未能按时完成工程，交付工程验收，除工期履约保证金不予退还外（占履约保证金保证金的30%），同时承担由此带来的一切损失和费用。

（2）未能完成合同质量标准要求的，除质量履约保证金不予退还外（占履约保证金的30%），同时承担由此带来的一切损失和费用。

（3）发生人员伤亡事故的，除安全履约保证金不予退还外（占履约保证金的30%），同时承担由此带来的一切损失和费用；

（4）未按委托人要求及时提交竣工结算资料，除竣工结算资料履约保证金不予退还（占履约保证金的10%），另每延期一天，扣减监理费2000元。

B、履约保证金退还时间

（1）工期、质量、安全履约保证金在实现目标考核任务后，工程竣工验收合格后一周内退还（不计息）。

（2）竣工结算资料履约保证金在按委托人要求提交竣工结算初审并送审计后一周内退还（不计息）。

C、目标考核承诺

若不能达到监理目标考核承诺表中承诺的内容，则按照附录D相关内容执行。

- 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权终止本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

- 若监理人在省市建设行政主管部门组织的检查、评比中被通报批评的，每发生一次，扣减监理费的2%。累计被通报批评三次的，委托人有权终止本合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

- 监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，监理人应按监理费的1%向委托人支付违约金。若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，监理人除按监理费的2%向委托人支付违约金外，委托人可以终止本合同。

- 如委托人发现监理人利用监理职权谋取任何不正当利益、吃拿卡要，每发现一次，扣减监理费10000元。

- 监理人公司应定期（每月至少一次）对监理项目进行巡查考核，并向委托人提交相关报告。

- 监理人公司分管副总经理以上领导每月应至少参加一次该项目的例会或协调会。如委托人根据需要通知法定代表人参加的，而法定代表人未能按时参加的，委托人有权扣减监理费10000元/次。

- 监理人应采取切实措施，确保完成投标时承诺的考核目标，并按招标文件规定提交履约保证金。监理人不能实现监理方案目标时，同意自动放弃全部履约保证金。

- 监理人确保在开工前，在现场项目监理机构内配备本工程适用的所有的规范、验收标准等资料两套。如缺少或使用错误的规范、验收标准，每发现一次，扣减监理费2000元。

- 监理人应及时按照程序上报质量、安全事故。如被委托人证实监理人瞒报谎报质量事故、安全事故的，每发现一次，扣减监理费5000元。

- 委托人定期或临时通知，要求监理机构负责收集、编制或审查的报表、资料，监理机构未按照要求的时间完成的，每发生一次，扣减监理费1000元。若监理机构编制、审查的报表、资料，经证实不属实的，每发生一次，扣减监理费2000元。

- 现场发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准、规范或设计文件要求的现象，监理机构未及时采取有效措施或未发出明确的正式书面通知的，每发现一次，扣减监理费5000元。

- 监理人应在本工程计划竣工日期或经委托人同意的延期批准中竣工日期前，组织合同的竣工预验收，并督促承包人整改完毕，否则每延迟一天，扣减监理费2000元。

- 所有监理人应支付给委托人的违约金、赔偿金，委托人有权在监理报酬中直接扣除。本工程中所有扣减费用可以累加。

- 保修阶段，委托人及建设主管部门检查发现监理机构未能按要求进行监理的。每发生一次，除要求整改外，扣减监理费2000元。

- 监理人违反本条款的有关规定，视其严重程度，记录为灰点或不良记录，三次灰点记录作为一次不良记录。每有一次不良记录，限制其参与委托人组织的城建工程监理投标一年以上，直至永久限制。

## 附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：  /  。

A-2 设计阶段：协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

A-3 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知委托人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | 由监理人自行解决 |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2 | 开工前十天 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前十天 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 6. 其他文件 | 1 | 开工前十天 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  | 由监理人自行 解决 |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |

| 附录D 监理目标考核承诺表 |
| --- |
| 考核内容 | 违约责任 |
| 合同约定人员 常驻现场 | 监理人员缺勤未履行请假手续的按10000元/人•次进行处罚。 |
|  | 未对施工单位管理人员进行考勤或考勤弄虚作假的按2000元/人•次进行处罚。 |
| 日常工作 | 前期报批报建手续、整体竣工验收、竣工验收备案证明、产权办理等按计划完成要求申报，按照确定的进度控制里程碑节点每逾期一天处罚2000元。但非委托人原因或指令、不可抗力及国家政策调整，由于进度滞后已对监理人进行的处罚，如后期的里程碑节点按期完成，前期处罚酌情减免。 |
|  | 在规定时间内未完成《监理规划》、《监理实施细则》等相关资料报审的每逾期一天处罚1000元。 |
|  | 项目总监、专业监理工程师未按规定进行巡视检查且无巡查记录，按2000元/次进行处罚。 |
|  | 监理人员在项目施工过程中，泄露与本工程有关的保密资料及信息，按3万元/次进行处罚。 |
|  | 不执行委托人的意图和指令，扣除合同价款的5%。 |
|  | 委托人发现监理人遗失项目施工过程中的重要文件资料的，按2万元/次进行处罚。 |
|  | 未按时提交、上报《监理周报》、《监理月报》按5000元/次进行处罚。 |
| 质量控制 | 对施工组织设计、施工方案审查不严，未发现明显错误，按5000 元/项的处罚。 |
|  | 建筑材料、构配件和设备使用或安装前未审查验收，按2000 元/次的处罚。 |
|  | 未对分包单位进行审核，按2000 元/次的处罚。 |
|  | 重点部位、关键工序未实施旁站监理，无旁站记录，按2000 元/次的处罚。 |
|  | 未对施工质量进行平行检验，无平行检验记录，按1000 元/次的处罚。 |
|  | 未对隐蔽工程进行验收，按1000 元/次的处罚。 |
|  | 未对检验批、分部分项工程按规定进行质量验收，按1000 元/次的处罚。 |
|  | 签发质量问题通知单无回复、无复查、无整改结果，按1000 元/次的处罚。 |
|  | 对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚，按1000 元/次的处罚。 |
|  | 受到建设行政主管部门通报批评，按20000 元/次的处罚。 |
| 安全管理控制 | 未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，按1000 元/项的处罚。 |
|  | 未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证和特种作业人员操作证，审查无记录，按1000 元/项的处罚。 |
|  | 未按规定对现场实施安全监理，发现安全隐患未采取有效措施，按5000 元/项的处罚。 |
|  | 机械设备进退场、安装拆卸未进行审查，按1000 元/次的处罚。 |
|  | 未按规定组织安全检查，对检查发现的问题未督促整改闭合，无检查台账，按2000 元/次的处罚。 |
|  | 对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚，按2000 元/次的处罚。 |
|  | 各级行政主管部门安全检查无不良记录：在各级行政主管部门的检查中发现存在重大安全隐患需停工整改、造成社会不良影响、记不良记录等每发现一次，处罚10万元整。 |
|  | 无人员伤亡事故 1、无论何种原因，每出现一次人员死亡事故，扣除合同价款的10%/次。 2、由于监理人未能履责到位，对安全隐患未能及时发现、对发现的安全隐患未能及时下达整改指令并采取行之有效的管理措施出现的安全事故，扣除合同价款的1%/次。 |
| 进度控制 | 因监理失职造成窝工现象，按5000 元/次的处罚。 |
|  | 未对现场实际进度与计划进度进行对比分析，按3000 元/次的处罚。 |
|  | 实际进度与计划进度相差 5 天以上无纠偏措施，按5000 元/次的处罚。 |
|  | 实际进度滞后未预警，按1000 元/次的处罚。 |
| 投资控制 | 设计优化意见（不得降低工程品质）并经采纳后的造价节约率大于投资概算5%（不包含委托人原因或指令及国家政策性调整），若不能达到控制目标，扣除合同价款的1%。 |
|  | 因监理人员失职或提供虚假签证造成不必要的投资增加，按1万元/次进行处罚。 |
|  | 工程款支付审批不严，依据缺项、不真实，按1万元/次进行处罚。 |
|  | 非委托人原因或指令及国家政策性调整，由于监理人管理、预控不力造成的施工中出现的索赔情况，按10万元/次进行处罚。 |
|  | 签证审核不严，与施工单位恶意串通，提供虚假签证，按2万元/次进行处罚。 |
|  | 工程签证初审价与最终核定价误差率超过5%时，扣除超出金额的10%。 |
|  | 未在规定时间内对施工单位所提交的竣工结算资料（包含但不限于签证变更、竣工图等）进行审核与校对，若在正式结算审计过程中发现因监理单位对竣工结算资料审核与校对不严，对决算审计工作与进度产生较大影响的，视时情况严重程度扣除合同价款的1%-3%。 |
| 配合结算审计 工作 | 在项目竣工结算阶段应充分配合结算审计单位进行结算审计工作，若因监理配合不充分导致影响结算审计准确性的，视时情况严重程度扣除合同价款的1%-3%。 |
| 监理总结文件 | 项目竣工验收后15天内，编制《监理工作总结》并经委托人审核确认，未完成的扣除合同价款的1%。 |
| 注：本考核表与协议正文不一致处，以要求及处罚较严的为准。 |

廉  洁  协  议

甲方：南通市中央创新区建设投资有限公司

乙方：南通中房工程建设监理有限公司

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程监理和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程监理工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当遵守监理行业的职业道德，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或则提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级

单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十、乙方在本工程实施中必须守法经营，如乙方（含乙方的相关人员）因本工程被纪检部门查实存在经济违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含乙方的相关人员）因本工程被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，甲方除将扣减乙方合同额的2%作为违约金外，甲方科以单方解除本合同。

十一、本廉洁协议作为《南通创新区企业总部中心项目配套道路工程监理合同》的组成部分，与该工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |