R22026地块建设项目围挡工程

招 标 文 件

招标人：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

招标代理机构：上海申邑工程咨询有限公司

2023 年 6 月 12 日

一、项目概况

1、工程规模：4米高围挡约414.1m，6米高围挡约34.86m。

2、工程地点：静海大道东、朝阳路南侧，朝阳路支路北侧、文兴路西侧。

3、招标范围：招标文件及图纸要求的围挡施工相关的内容，包括但不限于图纸深化设计、报建（含向有关部门办理手续）、围挡施工、验收（含向有关部门办理手续）、维护及移交等所有相关内容。

4、质量标准:合格。

5、工期：30日历天。

6、报价方式：固定单价报价。

7、现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。

(2)施工用水、电：投标单位自行充分勘查现场，负责施工用水、电的申请并承担其费用 。

(3)场内外道路：以施工场地的现状为准。

(4)其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

8、承包方式：包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。

9、施工完成后，需移交给总承包单位并通过验收。

二、投标人资格要求

1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2、拟派项目负责人必须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证），不得为企业法定代表人。

三、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。本项目招标文件工本费为人民币300元/份。在开标前由招标代理单位现场收取，售后不退。

四、投标保证金

1、本次项目投标保证金为： 人民币贰仟元整（ 2000元）；

2、投标保证金（汇票原件或现金）单独递交，无须密封。

3、不递交本项目投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

4、未中标单位的投标保证金在开标后予以退还。

5、中标单位的投标保证金在缴纳履约保证金且签订合同后予以退还。

五、投标文件应包括下列内容（1-3格式详见附件1）：

1、法定代表人身份证明书；

2、授权委托书(如有授权)；

3、投标函；

4、已标价的工程量清单；

5、企业法人营业执照（副本）；

6、企业资质证书(副本)；

7、企业安全生产许可证（副本）；

8、2017年1月1日以后（以合同签订时间为准）类似工程业绩，提供合同；

9、投标人认为需要提供的其他材料。

注：以上资料为复印件的均须加盖单位公章。

六、投标文件的密封和递交（统一使用A4纸）

1、投标人应准备 肆 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 叁 份。投标文件的正本与副本应分别装订成册。

2、投标文件必须密封，并在密封袋上标明：项目名称、投标人名称、投标文件字样。

3、所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章及法定代表人印章。

七、投标报价

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2、本工程项目采用固定单价报价，含与之相关的全部费用及群工费、未预料费等，招标人不额外承担任何费用),竣工结算的工程量按实际完成的工程量确定。

本工程采用营改增一般计税方法。

3、本项目不接受任何有选择的报价。

4、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

5、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

八、投标文件递交截止时间及地点（开标时间及地点）：

1、时间：2023年 6 月21日14 时 00分

2、地点：南通创新区崇州大道60号紫琅科技城639会议室

九、评标办法

本工程招标控制价: 489418.22

（一）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求并且为有效报价方可参加评标。

（二）评分标准

①在各投标人的有效报价中，报价最低者为中标人。报价相同时，则当场抽签确定。

②有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的招标控制价，高于或等于的为无效报价，做废标处理。

(三)对未中标者不做解释。

(四)如果报价人所报价格均不能为业主方所接受，业主方可重新组织报价。

十、现场勘察

各投标人在投标报价前，必须对工程现场及周围环境进行踏勘，以确保工程施工范围和质量等满足要求，投标人承担踏勘现场发生的所有费用及风险。中标后不得以现场条件为由增加合同价款。

十一、履约保证金

本工程设履约保证金为合同价的10%，中标人必须在合同签订前将全额履约保证金递交给甲方。履约保证金在按期完工，并通过专业验收合格，且无安全质量事故后，一次性无息退还。

十二、工程付款进度

（1）承包人完成全部工作内容，并经验收合格后，支付实际完成工程量的60%；

（2）围挡工程配合移交给施工总包单位后，累计付至完成工程量的90%。

（3）整体项目竣工验收通过，围挡工程经结算审计后，支付至审计价的100%。

十三、其他

1、投标人如有疑问，应在开标前3天以电子文档方式发送至邮箱：307551568@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。

2、投标人必须认真阅读邀标文件内容，按邀标文件要求编写投标书，应对邀标文件提出的实质性要求和条件作出响应。否则，作废标处理。

3、投标人由于对招投标的理解发生误差，没有按邀标文件的要求提供全部资料或递交没有对邀标文件诸方面作出实质性响应的投标文件引起的投标风险，将由投标人自行承担责任。

十四、联系方式

招标人：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

地址：崇州大道60号紫琅科技城六号楼  联系人: 夏鹏  电话：13962914101

代理人：上海申邑工程咨询有限公司

地址：南通市桃坞路2号友谊大厦10楼  联系人：朱工 电话：15950865955

附件1

一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：                    (投标人单位名称)的法定代表人。

特此证明

投标人：                   （盖单位章）

日   期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、授权委托书

本人               (姓名)系                    (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托                        (姓名)（身份证号：                    )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改                 (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

三、投标函

（招标人）：

(一)根据已收到的                            （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币                  (大写) （¥               元 (小写)） 的报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二) 我方在收到贵单位发出的开工通知后，保证       日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三) 我方保证本工程质量达到             。

(四) 如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

建设工程施工合同协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：R22026地块项目围挡工程

工程地点：静海大道东、朝阳路南侧，朝阳路支路北侧、文兴路西侧

工程内容：招标文件及图纸要求的红线坐标图围挡施工相关的内容，包括但不限于图纸深化设计、报建（含向有关部门办理手续）、围挡施工、验收（含向有关部门办理手续）及维护等所有相关内容。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：　　　　　　　/

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：包工包料

材料设备供应方式： 全部为乙供 。

工程界面：

（1）现场施工用水用电自行解决。现场施工道路、办公区及工人生活区自行解决。

（2）项目施工电焊工等特殊工种必须取得特殊作业工种证。

（3）本项目拟4米围挡约414.1m，6米高围挡约34.86m。具体工程量以实际发生为准。

（4）承包人须对围挡、高度、形式到相关政府部门备案。

（5）所有型材只允许正偏差不允许负偏差。围挡型材焊缝必须全部进行防锈处理。围挡上口总包会安装围挡喷淋围挡需确保强度。

（6）遇到极端天气时围挡需确保不发生倒塌。

（7）围挡材料进场或搭设过程破坏绿化或场地内裸土覆盖网的，由承包人承担。

（8）围挡搭设高度需配合发包人办理施工许可证。

（9）招标的围挡节点图作为施工图，承包人后续需要优化的，优化后的节点图必须提供计算书报政府相关部门备案。

（10）围挡搭设计划未能满足要求的按照2000元/天进行违约扣款。

（11）围挡施工过程中积极主动协调好城管、环保、住建等相关部门，涉及费用自行承担处理，务必确保验收通过。

（12）若当地政府需结构检测，承包人需配合完成并考虑相关费用。

（13）如果围挡在红线外，如需办理占道手续，需承包人自行办理（发包人提供协助）。

三、合同工期

开工日期：  年 月

竣工日期：  年  月

合同工期总日历天数  天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款：

人民币                  (大写) （¥               ）元 (小写)。竣工结算的工程量按实际完成的工程量确定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：   年   月    日。

合同订阅地点：                 。

本合同双方约定  双方签字盖章   后生效。

发包人（公章）                             承包人：（公章）

住  所：                                   住  所：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                    电   话：

传  真：                                    传   真：

开户银行：                                  开户银行：

帐  号：                                    帐   号：

邮政编码：                                  邮政编码：

建设工程施工合同专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书、本合同专用条款

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用       无       语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：　　　　　乙方自备

国内没有相应标准、规范时的约定                    无

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：　　　/　 。

3.2发包人对图纸的保密要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容

3.3使用国外图纸的要求及费用承担：         无

二、双方一般权利和义务

1、监理单位委派的工程师

姓名：      /      职务：       /

发包人委托的职权：工程建设的全权监督

需要取得发包人批准才能行使的职权：有关签证及变更等

2、发包人派驻的工程师

姓名：     职务：          电话：

职权：负责处理与协调工程建设中的重大问题，监督合同的执行，协调外部工作联系事宜。

3、项目经理

姓名：                      电话：

4、发包人工作

4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：         /           。

- 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： / 。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：        /      。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：                    /         　。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/   。

(6)水准点与坐标控制交验要求：　开工前提供坐标控制点，按施工图由发包人、承包人现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间：　　　开工前

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 　督促承包人做好保护工作。

(9)双方约定发包人应做的其他工作： 　　　协商办理

4.2发包人委托承包人办理的工作：  　　视具体情况协商解决

5、承包人工作

5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每7日向发包人提供详细的施工进度计划、已完工程量报表，承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计开工前向发包人提供。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责发包人的安全责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地 。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：       /

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包方自行负责

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程验收合格，交付甲方前由乙方保护，费用由乙方负责，甲方不另行支付任何费用。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担。

做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包 人承担相关费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，费用由乙方自行负责。施工过程中的各项检测费均由承包方负责。

(9)双方约定承包人应做其他工作： 施工前后的治安、交通、群众纠纷等工作均由承包人负责，费用由承包人自行承担,与发包方无涉。

三、施工组织设计和工期

1、进度计划

1.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：所有工程必须在合同工期内结束 。

2、工期延误

2.1双方约定工期顺延的其他情况：     无

四、质量与验收

1、隐蔽工程和中间验收

五、安全施工

承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担，与发包方无涉。

六、合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1本合同价款采用   　固定单价    方式确定。风险范围以外合同价款调整方法     /

- 采用可调价格合同，合同价款调整方法：     /        。

1.2双方约定合同价款的其他调整因素：     /

2工程预付款：         全垫资

3工程量确认

3.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每7日将当前完成的工程量送发包方。

4、工程款（进度款）支付：

4.1 承包人完成全部工作内容，并经验收合格后，支付实际完成工程量的60%；

4.2 围挡工程配合移交给施工总包单位后，累计付至完成工程量的90%。

4.3整体项目竣工验收通过，围挡工程经结算审计后，支付至审计价的100%。

七、竣工验收与结算

1、竣工验收：竣工后十日内承包方向发包方提供结算资料

八、违约、索赔和争议

1、违约

1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同约定发包人违约应承担的违约责任：       无

双方约定的发包人其他违约责任：　　　　　无

1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的违约责任： 若承包方工期延误,每延期一天，则扣除1%的工程款并承担由此造成的一切损失和责任 。

2、争议

2．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时；由建设主管部门调解，调解不成向工程所在地人民法院起诉解决。

九、其他

1、不可抗力

1.1双方关于不可抗力的约定：          /

2、保险

2.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：　　　　无

发包人委托承包人办理的保险事项：　　　　　无

（2）承包人投保内容：        无

3、合同份数

一式肆份，双方各执贰份。